**Содержание работы учителя-экспериментатора,**

**учителя (методиста)-эксперта, учителя (методиста)-тьютора и координатора апробации в регионе**

1. **Учитель-экспериментатор**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание работы** | **Сроки** |
| **1** | Стартовая диагностика учащихся | 14-19 сентября 2015 г. |
| **2** | Проведение занятий на основе УМК | сентябрь – ноябрь (декабрь) 2015 г. |
| **3** | Итоговая диагностика учащихся | 30 ноября- 10 декабря 2015 г. |
| **4** | Участие в экспертных семинарах (экспертиза УМК по предъявленным вопросам и оценка в баллах) | 1 – 15 (30) ноября 2015 г. |
| **5** | Анкетирование родителей | 15 – 30 ноября (10 декабря) 2015 г. |
| **6** | Обсуждение УМК с родителями и фиксация результатов (проведение фокус-групп) | 15 – 30 ноября (10 декабря) 2015 г. |
| **7** | Оформление анкеты учителя и отчетных материалов | 1 – 15 (20) декабря 2015 г. |

**Отчётные материалы.**

1. Анкета.
2. Таблицы результатов стартовой и итоговой диагностики учащихся (работы учащихся прилагаются).
3. Результаты обсуждения УМК с родителями (протоколы/ аудиозаписи/видеозаписи, краткие выводы; анкеты родителей прилагаются).
4. Карта наблюдений (по проведенным занятиям).
5. Экспертная оценка УМК.
6. **Учитель (методист)-эксперт**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание работы** | **Сроки** |
| **1** | Проведение экспертизы апробируемых УМК по предъявленным критериям | октябрь 2015 г. |
| **2** | Участие в экспертных семинарах | 1 – 15 (30) ноября  2015 г. |
| **3** | Оформление анкеты учителя и отчетных материалов | 1 – 15 (20) декабря  2015 г. |

**Отчётные материалы.**

1. Анкета.
2. Экспертная оценка УМК.
3. Итоговое экспертное заключение.

**3.Учитель (методист) - тьютор**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Содержание работы** | **Сроки** |
| **1** | Консультирование педагогов по вопросам организации апробации и оформления отчётных документов | Сентябрь – декабрь 2015 г. |
| **2** | Посещение учебных занятий | Сентябрь – октябрь 2015 г. |
| **3** | Организация экспертных семинаров и фокус-групп для оценки УМК | 1 – 15 ноября 2015 г. |
| **4** | Подготовка итогового экспертного заключения, включая предложения по доработке УМК. | 15 декабря 2015 г. – 15 января 2016 г. |

**Отчётные материалы.**

1. Материалы экспертных семинаров и фокус-групп.
2. Итоговое экспертное заключение.

**4.Координатор апробации в регионе**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание работы** | **Сроки** |
| **1** | Организация апробации УМК в регионе, включая подбор учителей-экспериментаторов и тьюторов, проведение совещаний и семинаров по вопросам апробации | Август – сентябрь  2015 г. |
| **2** | Контроль за своевременным проведением апробационных мероприятий | Сентябрь – январь  2015 г. |
| **3** | Организация экспертных семинаров для оценки УМК | 1 – 15 ноября 2015 г. |
| **4** | Обсуждение результатов апробационных мероприятий | Ноябрь – декабрь  2015 г. |
| **5** | Сбор и обобщение материалов апробации. | Декабрь 2015 г. |
| **6** | Подготовка сводного итогового экспертного заключения, включая предложения по доработке УМК | 15 декабря 2015 г.–  15 января 2015 г. |

**Отчётные материалы.**

1. Материалы экспертных семинаров.
2. Сводное итоговое экспертное заключение.
3. Пакет материалов апробации (для отправки в ИСРО РАО).