## Slide 1
Школьное инициативное бюджетирование 2024: минимизация ошибок и рисков
Картинка
Прасолова Ю.А., к.п.н., ведущий научный консультант Регионального центра финансовой грамотности
« Мой город. Школьники.»

## Slide 2
Стратегические ошибки 2023
№ | Ошибка | Минимизация ошибок и рисков
1 | Отсутствие в команде постоянного финансово-экономического блока от начала до полного завершения Проекта | Назначение Приказом по ОУ представителя ФЭБ как постоянного члена команды Проекта ШкИБ, определение функций и задач
2 | Не просчитаны риски реализации : инфляция, замена поставщиков, возможный вандализм, заболевание растений и др. | Освоить методику рискменеджмента в доступных, но необходимых вариантах (запросить консультацию, обязательно посетить установочную очную сессию)
3 | Замена понятия «проектная деятельность» закупкой определенного оборудования и др. | Оформление проектных идей в соответствии с рекомендациями пошагового развития каждого проекта
4 | Отсутствие проектного шага «Развитие проекта после его завершения» | Предусмотреть в описании и в Заявке по каждому проекту
5 | Не определен единый Ответственный за реализацию всего Проекта ШкИБ | Назначение Приказом по ОУ Ответственного лица с конкретными функциями
6 | Ограничена роль школьников (идея и голосование) | Продумать деятельностный аспект роли учащихся

## Slide 3
Миссия и роль администрации школы
Создание условий для активной проектной деятельности | 
Мотивация и поддержка | 
Нормативно-правовое обеспечение | 
Координация деятельности | 
Содействие в организации технической экспертизы | 
Оформление Заявки. Отчетность. | 
Не забываем об ответственности Директора ОУ

## Slide 4
Задачи финансово-экономического блока
Консультации по бюджету на стадии проектных идей | 
Помощь проектным командам в оформлении бюджетной части проектов для общей Заявки ОУ по Проекту ШкИБ | 
Участие в совещаниях при Директоре по реализации Проекта ШкИБ | 
Ответственность за бюджетную составляющую итоговой отчетности ОУ по Проекту ШкИБ | 

## Slide 5
Роли педагогов – участников проектной команды
Ответственное лицо Проекта: куратор проектной деятельности по ШкИБ в ОУ, контактное лицо с оператором Проекта, главный менеджер, связующее звено между администрацией и кураторами проектов | 
Педагоги-кураторы: педагог, сопровождающий деятельность команды школьников по каждому проекту (от стадии формирования проектной команды до итоговой отчетности) | 

## Slide 6
Роли и задачи школьников – участников проектной команды
Поиск и оформление проектной идеи, анкетирование и опросы, популяризация проекта своей команды, организация голосования | 
Презентация проекта команды, участие в оформительских, подготовительных работах к началу реализации проекта, помощь в реализации проекта, разъяснительная работа по бережному отношению к результатам проекта и др. | 

## Slide 7
Пошаговое проектирование
Необходимое::
Основные положения конкурса, изучение
документации
Информирование школьного сообщества
Мотивация
Формирование команд
Командное проектирование под руководством
куратора
Календарный план проекта
Консультации с администрацией и финансовым
блоком.
Оформление презентации
Презентация в школе
Голосование за 5 лучших проектов
Отбор 2-х проектов для представления на Конкурс.

## Slide 8
На реализацию идей школьных команд в рамках проекта «Мой город. Школьники» в бюджете Калининграда предусмотрено 15 млн. рублей. Оператором проекта выступает Региональный центр финансовой грамотности.
Командам учащихся школ Калининграда до конца учебного года необходимо подготовить предложения, направленные на улучшение их учебных заведений или прилегающей территории. Главное условие проекта - деньги должны работать на благо всей школы, а решение о его реализации должно быть принято на общешкольном голосовании.
На муниципальный конкурс от школы можно направить три предложения, лидирующие по итогам голосования среди учеников. Каждое учебное заведение, участвующее в проекте, получит финансирование до 300 тысяч рублей на реализацию одной идеи учеников. Еще шесть проектов, которые будут реализованы в образовательных организациях города до конца года, отберут делегаты из числа школьников и члены экспертной комиссии.
конкурсе проектов школьного инициативного бюджетирования «Мой город. Школьники»
Реализация проекта во времени
Цель Проекта: конкретна, реализуема, проверяема, достижима, презентабельна
Логика группового проекта
ПрПрП
2
1
3
4
5
Команда
Идея
Цель,
способы решения
и ресурсы
Планирование,
Бюджет
риски
Реализация,
контроль
Презентация
Notes: Февраль - июль 2023 года
Разработка и утверждение Положения о конкурсе ШкИБ “Мой город. Школьники”.
Информирование школ города о проекте ШкИБ, проведение установочной сессии.
Формирование общего перечня школ-участниц Проекта.
Составление календарного графика реализации Проекта.
Открытие консультационного пункта.
Формирование и утверждение Экспертной комиссии.
Сбор заявок от школ.
Оценка представленных заявок на соответствие Положению и проведение голосования.
Информационное сопровождение Проекта (спец. раздел на сайте fingram39.ru, создание телеграм-канала для оперативной связи).
Заключение соглашений.
Контроль за реализацией 50 проектов ШкИБ в школах города.
Открытие 50 проектов.
Рост интереса школьников к вопросам инициативного бюджетирования, финансовой грамотности.
Вовлечение школьного сообщества в принятие бюджетных решений.
Подготовка аналитического и финансового отчета по проекту ШкИБ.

## Slide 9
Команда группового проекта и командные роли
На реализацию идей школьных команд в рамках проекта «Мой город. Школьники» в бюджете Калининграда предусмотрено 15 млн. рублей. Оператором проекта выступает Региональный центр финансовой грамотности.
Командам учащихся школ Калининграда до конца учебного года необходимо подготовить предложения, направленные на улучшение их учебных заведений или прилегающей территории. Главное условие проекта - деньги должны работать на благо всей школы, а решение о его реализации должно быть принято на общешкольном голосовании.
На муниципальный конкурс от школы можно направить три предложения, лидирующие по итогам голосования среди учеников. Каждое учебное заведение, участвующее в проекте, получит финансирование до 300 тысяч рублей на реализацию одной идеи учеников. Еще шесть проектов, которые будут реализованы в образовательных организациях города до конца года, отберут делегаты из числа школьников и члены экспертной комиссии.
конкурсе проектов школьного инициативного бюджетирования «Мой город. Школьники»
Модель командных ролей
В проекте ШкИБ
Упрощенный вариант
Команды проекта
Руководитель/контролер
Менеджер/снабженец
Генератор идей
Бухгалтер
IT – специалист/пресс-служба
Исполнители/привлеченные
специалисты, школьники
Команда проекта – временная организационная структура, объединяющая отдельных специалистов, группы и/или организации, привлеченные
к выполнению работ проекта и ответственные перед руководителем проекта за их выполнение. Команда проекта создается целевым образом
на период осуществления проекта.
Проектная команда —
это совокупность людей, имеющих различные компетенции,
должности, опыт, знания и
ответственность, и
объединенных общей целью —
успешным завершением проекта
Проект
ШкИБ
Школьники
Идеи
Голоса
Презентация
реализация
Педагоги:
Ответственный за проект школы (1)
Кураторы проектов
менеджмент
Администрация
Контроль
медиация
Бухгалтерия
заявка
Бюджет
отчет
Notes: Февраль - июль 2023 года
Разработка и утверждение Положения о конкурсе ШкИБ “Мой город. Школьники”.
Информирование школ города о проекте ШкИБ, проведение установочной сессии.
Формирование общего перечня школ-участниц Проекта.
Составление календарного графика реализации Проекта.
Открытие консультационного пункта.
Формирование и утверждение Экспертной комиссии.
Сбор заявок от школ.
Оценка представленных заявок на соответствие Положению и проведение голосования.
Информационное сопровождение Проекта (спец. раздел на сайте fingram39.ru, создание телеграм-канала для оперативной связи).
Заключение соглашений.
Контроль за реализацией 50 проектов ШкИБ в школах города.
Открытие 50 проектов.
Рост интереса школьников к вопросам инициативного бюджетирования, финансовой грамотности.
Вовлечение школьного сообщества в принятие бюджетных решений.
Подготовка аналитического и финансового отчета по проекту ШкИБ.

## Slide 10
На реализацию идей школьных команд в рамках проекта «Мой город. Школьники» в бюджете Калининграда предусмотрено 15 млн. рублей. Оператором проекта выступает Региональный центр финансовой грамотности.
Командам учащихся школ Калининграда до конца учебного года необходимо подготовить предложения, направленные на улучшение их учебных заведений или прилегающей территории. Главное условие проекта - деньги должны работать на благо всей школы, а решение о его реализации должно быть принято на общешкольном голосовании.
На муниципальный конкурс от школы можно направить три предложения, лидирующие по итогам голосования среди учеников. Каждое учебное заведение, участвующее в проекте, получит финансирование до 300 тысяч рублей на реализацию одной идеи учеников. Еще шесть проектов, которые будут реализованы в образовательных организациях города до конца года, отберут делегаты из числа школьников и члены экспертной комиссии.
конкурсе проектов школьного инициативного бюджетирования «Мой город. Школьники»
Идея и цель проекта
Цель Проекта: конкретна, реализуема, проверяема, достижима, презентабельна
ПрПрП
2
1
3
4
5
Проблема:
что и зачем,
Конечный
продукт
Мозговой штурм
Аналитика ТЗ
Поиск
информации
Анализ ресурсов
Анализ рисков
И возможностей
Планирование
бюджета
План-график
Реализация,
Контроль
презентация
Конечный продукт
Идея проекта: инновационна, востребована, реалистична/реализуема
Notes: Февраль - июль 2023 года
Разработка и утверждение Положения о конкурсе ШкИБ “Мой город. Школьники”.
Информирование школ города о проекте ШкИБ, проведение установочной сессии.
Формирование общего перечня школ-участниц Проекта.
Составление календарного графика реализации Проекта.
Открытие консультационного пункта.
Формирование и утверждение Экспертной комиссии.
Сбор заявок от школ.
Оценка представленных заявок на соответствие Положению и проведение голосования.
Информационное сопровождение Проекта (спец. раздел на сайте fingram39.ru, создание телеграм-канала для оперативной связи).
Заключение соглашений.
Контроль за реализацией 50 проектов ШкИБ в школах города.
Открытие 50 проектов.
Рост интереса школьников к вопросам инициативного бюджетирования, финансовой грамотности.
Вовлечение школьного сообщества в принятие бюджетных решений.
Подготовка аналитического и финансового отчета по проекту ШкИБ.

## Slide 11
Риск-аналитика проекта
На реализацию идей школьных команд в рамках проекта «Мой город. Школьники» в бюджете Калининграда предусмотрено 15 млн. рублей. Оператором проекта выступает Региональный центр финансовой грамотности.
Командам учащихся школ Калининграда до конца учебного года необходимо подготовить предложения, направленные на улучшение их учебных заведений или прилегающей территории. Главное условие проекта - деньги должны работать на благо всей школы, а решение о его реализации должно быть принято на общешкольном голосовании.
На муниципальный конкурс от школы можно направить три предложения, лидирующие по итогам голосования среди учеников. Каждое учебное заведение, участвующее в проекте, получит финансирование до 300 тысяч рублей на реализацию одной идеи учеников. Еще шесть проектов, которые будут реализованы в образовательных организациях города до конца года, отберут делегаты из числа школьников и члены экспертной комиссии.
конкурсе проектов школьного инициативного бюджетирования «Мой город. Школьники»
Что анализируем в первую очередь
Анализ внутренних и внешних рисков
Анализ сильных сторон команды
Анализ возможностей
Notes: Февраль - июль 2023 года
Разработка и утверждение Положения о конкурсе ШкИБ “Мой город. Школьники”.
Информирование школ города о проекте ШкИБ, проведение установочной сессии.
Формирование общего перечня школ-участниц Проекта.
Составление календарного графика реализации Проекта.
Открытие консультационного пункта.
Формирование и утверждение Экспертной комиссии.
Сбор заявок от школ.
Оценка представленных заявок на соответствие Положению и проведение голосования.
Информационное сопровождение Проекта (спец. раздел на сайте fingram39.ru, создание телеграм-канала для оперативной связи).
Заключение соглашений.
Контроль за реализацией 50 проектов ШкИБ в школах города.
Открытие 50 проектов.
Рост интереса школьников к вопросам инициативного бюджетирования, финансовой грамотности.
Вовлечение школьного сообщества в принятие бюджетных решений.
Подготовка аналитического и финансового отчета по проекту ШкИБ.

## Slide 12
Календарное планирование
На реализацию идей школьных команд в рамках проекта «Мой город. Школьники» в бюджете Калининграда предусмотрено 15 млн. рублей. Оператором проекта выступает Региональный центр финансовой грамотности.
Командам учащихся школ Калининграда до конца учебного года необходимо подготовить предложения, направленные на улучшение их учебных заведений или прилегающей территории. Главное условие проекта - деньги должны работать на благо всей школы, а решение о его реализации должно быть принято на общешкольном голосовании.
На муниципальный конкурс от школы можно направить три предложения, лидирующие по итогам голосования среди учеников. Каждое учебное заведение, участвующее в проекте, получит финансирование до 300 тысяч рублей на реализацию одной идеи учеников. Еще шесть проектов, которые будут реализованы в образовательных организациях города до конца года, отберут делегаты из числа школьников и члены экспертной комиссии.
конкурсе проектов школьного инициативного бюджетирования «Мой город. Школьники»
№ № | Мероприятие | дата | ответственные | Планируемый результат | Реальный результат
 | Подготовительный этап |  |  |  | 
1 |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 
 | Основной этап (реализация) |  |  |  | 
1 |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 
 | Заключительный этап (отчетность) |  |  |  | 
1 |  |  |  |  | 
Notes: Февраль - июль 2023 года
Разработка и утверждение Положения о конкурсе ШкИБ “Мой город. Школьники”.
Информирование школ города о проекте ШкИБ, проведение установочной сессии.
Формирование общего перечня школ-участниц Проекта.
Составление календарного графика реализации Проекта.
Открытие консультационного пункта.
Формирование и утверждение Экспертной комиссии.
Сбор заявок от школ.
Оценка представленных заявок на соответствие Положению и проведение голосования.
Информационное сопровождение Проекта (спец. раздел на сайте fingram39.ru, создание телеграм-канала для оперативной связи).
Заключение соглашений.
Контроль за реализацией 50 проектов ШкИБ в школах города.
Открытие 50 проектов.
Рост интереса школьников к вопросам инициативного бюджетирования, финансовой грамотности.
Вовлечение школьного сообщества в принятие бюджетных решений.
Подготовка аналитического и финансового отчета по проекту ШкИБ.

## Slide 13
Отчетность
На реализацию идей школьных команд в рамках проекта «Мой город. Школьники» в бюджете Калининграда предусмотрено 15 млн. рублей. Оператором проекта выступает Региональный центр финансовой грамотности.
Командам учащихся школ Калининграда до конца учебного года необходимо подготовить предложения, направленные на улучшение их учебных заведений или прилегающей территории. Главное условие проекта - деньги должны работать на благо всей школы, а решение о его реализации должно быть принято на общешкольном голосовании.
На муниципальный конкурс от школы можно направить три предложения, лидирующие по итогам голосования среди учеников. Каждое учебное заведение, участвующее в проекте, получит финансирование до 300 тысяч рублей на реализацию одной идеи учеников. Еще шесть проектов, которые будут реализованы в образовательных организациях города до конца года, отберут делегаты из числа школьников и члены экспертной комиссии.
конкурсе проектов школьного инициативного бюджетирования «Мой город. Школьники»
Заявка
Договор
Бюджет
ТЗ
Это непосредственно ваш Проект. В Отчете вы
подтверждаете выполнение проектной заявки по каждому пункту.
Договор определяет и устанавливает не только
права, но и обязанности сторон: заказчика и
исполнителя. Вы отчитываетесь документально
по каждому обязательству.
Отчетность по бюджету предусматривает наличие Договоров с привлеченными
исполнителями,
бухгалтерские документы, товарные чеки и т.п.
При наличии ТЗ Отчет должен подтверждать
каждый пункт выполнения ТЗ
Notes: Февраль - июль 2023 года
Разработка и утверждение Положения о конкурсе ШкИБ “Мой город. Школьники”.
Информирование школ города о проекте ШкИБ, проведение установочной сессии.
Формирование общего перечня школ-участниц Проекта.
Составление календарного графика реализации Проекта.
Открытие консультационного пункта.
Формирование и утверждение Экспертной комиссии.
Сбор заявок от школ.
Оценка представленных заявок на соответствие Положению и проведение голосования.
Информационное сопровождение Проекта (спец. раздел на сайте fingram39.ru, создание телеграм-канала для оперативной связи).
Заключение соглашений.
Контроль за реализацией 50 проектов ШкИБ в школах города.
Открытие 50 проектов.
Рост интереса школьников к вопросам инициативного бюджетирования, финансовой грамотности.
Вовлечение школьного сообщества в принятие бюджетных решений.
Подготовка аналитического и финансового отчета по проекту ШкИБ.